**COMMUNE DE GOGOUNOU DIAGNOSTIC CVPC de : OUERE 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **FORCE (interne à l’OP)** | **FAIBLESSES (interne à l’OP)** |
| * Recensement des superficies d’emblavure
* Tenue régulière des réunions statutaires
* Disposition d’un magasin de stockage des intrants
* Expression à temps des besoins en intrants
* Commande à temps des intrants agricoles
* Distribution des intrants engrais selon les doses recommandées à l’hectare
* Inspection des superficies emblavées des producteurs par les élus CA
* Inspection des tas de coton des producteurs
* Organisation des visites d’échange
 | * Non entretien des aires de marché de coton
* Participation à taux faible des adhérents aux réunions d’AGO
* Non maîtrise des rôles par les élus
* Méconnaissance de la technique de commercialisation par les élus
* Non maîtrise du contenu des SRI par les élus
* Manque de facteurs de commercialisation au sein de la CVPC
* Manque de moyens de déplacement pour les élus de la CVPC
 |
| **ATOUTS (externe à l’OP)** | **CONTRAINTES (externe à l’OP)** |
| * L’augmentation du prix d’achat du coton graine qui est passé de 250 à 300f le kg
* La baisse du prix de cession de l’engrais qui est passé également de 220.000fcfa la tonne à 200.000fcfa
* Le passage de plusieurs délégations Ministérielles dans les communes
* Augmentation des emblavures due par la baisse du prix de cession des intrants et la hausse du prix de vente du tonnage
* Recrutement d’agents complémentaires pour renforcer l’effectif du personnel
* L’octroie des crédits agricoles aux producteurs
 | * Livraison tardive des intrants
* La méconnaissance jusqu’à ce jour du prix de cession des insecticides
* La mauvaise répartition des intrants dans les différentes communes
* Mise en place tardive des intrants agricoles par la SONAPRA auprès des CVPC
* La mise en place à contre goutte et en quantité insuffisante des intrants agricoles
* Mise en place tardive du crédit alloué aux producteurs pour le compte de la campagne agricole 2012-2013 par le MAEP
* Manque d’équipements de protection au cours de l’usage des produits phytosanitaires (gants, lunettes, cache-nez, etc.)
* La conversion des agents de vulgarisation du CeCPA en CPV
 |

**COMMUNE DE GOGOUNOU ANALYSE DES PROBLÈMES CVPC DE : OUERE 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROBLEMES** | **CAUSES** | **HYPOTHÈSES DE SOLUTIONS** |
| * Les membres de la CVPC participent faiblement aux réunions d’AGO
* Certains élus ne jouent pas correctement leurs rôles
* Mauvaise connaissance des techniques de la commercialisation
* Les élus ne maîtrisent pas les SRI
* La CVPC ne dispose pas de fûts d’eau, de plaques, de tables et chaises pour la commercialisation
* Manque de moyens de déplacement pour les élus.
 | * Mauvaise préparation de ces AGO en tenant compte des périodes d’intenses travaux champêtres
* Absence de volonté ou manque de motivation
* Manque de formation sur les techniques de commercialisation par certains élus
* Manque des statuts et règlements intérieurs au niveau de la CVPC
* Les fûts d’eau que dispose la CVPC sont actuellement dans un état pratiquement inutilisable
* Manque de ressources financières suffisantes
 | * Bien préparer les AGO et prévoir si possible une petite restauration aux participants
* On pourrait sensibiliser les élus sur l’importance de jouer leurs rôles
* On pourrait former les élus sur les techniques de commercialisation de coton
* On pourrait former les élus sur le contenu des SRI
* On pourrait prélever sur les fonds d’appui ou sur les prestations pour acheter ces facteurs de commercialisation
* Prendre une partie des surplus de poids pour acheter deux motos.
 |

**COMMUNE DE GOGOUNOU DEFINITION DES OBJECTIFS ET DES ACTIONS CVPC DE OUERE 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROBLEMES** | **OBJECTIFS** | **ORDRE DE PRIORITE** | **ACTIONS A MENER** | **ORDRE DE PRIORITE** |
| * Les membres de la CVPC participent faiblement aux réunions d’AGO
* Certains élus ne jouent pas correctement leurs rôles
* Mauvaise connaissance des techniques de la commercialisation
* Les élus ne maîtrisent pas les SRI
* La CVPC ne dispose pas de fûts d’eau, de plaques, de tables et chaises pour la commercialisation
* Manque de moyens de déplacement pour les élus
 | * Amener les membres de la CPVC à participer massivement aux réunions d’AGO
* Amener les élus CA à jouer correctement leurs rôles
* Contribuer dans la maîtrise des techniques de commercialisation par les élus
* Amener les élus CA et les membres CC à bien maîtriser les SRI
* Amener les élus à acquérir les fûts d’eau, les tables et chaises et les plaques
* Doter la CVPC de moyens de déplacement
 | 1.2.3.4.5.6. | * Bien préparer les AGO et prévoir si possible une petite restauration aux participants
* Former les élus CA et les membres CC sur leurs rôles
* Former les élus sur les techniques de commercialisation
* Faciliter la mise en place des SRI et former les élus sur leur contenu
* Prélever sur les fonds d’appui ou sur les prestations pour acheter les fûts
* Acheter deux motos pour le déplacement des élus de la CVPC
 | 1.2.3.4.5.6. |

**COMMUNE DE GOGOUNOU PLANIFICATION DES ACTIVITES DE L’OP CODE CVPC : AOR02-02**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sous domaine/Objectif prioritaire/Activités/Sous activités** | **Août 12** | **Sep 12** | **Oct 12** | **Nov 12** | **Déc 12** | **Jan 13** | **Fév 13** | **Mars 13** | **Avril 13** | **Mai 13** | **Juin 13** | **Juillet 13** | **Résultats attendus** | **Responsables** | **Personnes à impliquer** |
| **3.1. Gouvernance**3.1.1. Tenue des réunions statutairesOP1 Amener les élus de la CVPC à tenir régulièrement les réunions statutairesSA1Sensibiliser les élus de la CVPC sur l’importance de tenir régulièrement les réunions CASA2 Sensibiliser les membres de la CVPC sur l’importance de participer massivement aux réunions d’AGO | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | xx | x | Les élus de la CVPC tiennent régulièrement les réunions CALes membres de la CVPC participent massivement aux réunions d’AGO | Président | CA/CCConseiller |
| 3.1.2 Maîtrise des SRIOP1 Contribuer dans la maîtrise des SRI par les élusSA1 Faciliter la mise à disposition des SRI en langue au niveau de la CVPCSA2 Former les élus sur le contenu des SRI |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | Les élus de la CVPC disposent de SRILes élus de la CVPC sont formés sur les SRI | Président | CA/CCConseiller |
| 3.1.3 Maîtrise de leurs rôles par les élusOP2 Amener les élus à bien maîtriser leurs rôlesSA1 Former les élus CA et les membres CC sur leurs rôles |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Les élus de la CVPC maîtrisent et jouent correctement leurs rôles | Président | CA/CCConseiller |
| **3.2. Gestion des ressources**OP 3 Amener les élus à mobiliser les ressources financières pour le fonctionnement de la CVPCSA1 Sensibiliser les membres de la CVPC sur l’importance de faire les cotisations.SA 2 Acheter deux mots pour le déplacement des élus de la CVPC |  |  |  |  |  |  |  |  | xx | x |  |  | Les membres de la CVPC remboursent leurs dettes intrants | Trésorier | CA/CCConseiller |
| **4.2. Commercialisation**OP3 Amener les élus à maîtriser les techniques de commercialisation de cotonSA1 Former les élus sur les techniques de commercialisation de cotonSA 2 Sensibiliser les membres de la CVPC sur l’importance de faire les marchés autogérés |  |  |  |  |  | xx |  |  |  |  |  |  | Les élus de la CVPC maîtrisent les techniques de commercialisationLes membres de la CVPC font des marchés autogérés | Président à la commercialisation | CA/CCConseiller |

**BUDGET**

**COMMUNE : GOGOUNOU PERIODE: Août 2012 à Juillet 2013**

**DENOMINATION DE L’OP : OUERE 2 CODE OP : AORO2\_02**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sous domaine/Objectif prioritaire/Activités/Sous activités** | **Coût total (F CFA)** |
| 3.1. Gouvernance3.1.1. Tenue des réunions statutairesOP1 Amener les élus de la CVPC à tenir régulièrement les réunions statutairesSA1 Sensibiliser les élus de la CVPC sur l’importance de tenir régulièrement les réunions CASA2 Sensibiliser les membres de la CVPC sur l’importance de participer massivement aux réunions d’AGOSA3 Bien préparer les AGO et restaurer les participants  | 0 f0 f30 000 f |
| 3.1.2 Maîtrise des SRIOP1 Contribuer dans la maîtrise des SRI par les élusSA1 Faciliter la mise à disposition des SRI en langue au niveau de la CVPCSA2 Multiplier les SRI en 11 exemplairesSA2 Former les élus sur le contenu des SRI | 0 f7 700 f7 000 f |
| 3.1.3 Maîtrise de leurs rôles par les élusOP2 Amener les élus à bien maîtriser leurs rôlesSA1 Former les élus CA et les membres CC sur leurs rôlesSA2 Motiver les élus chargés de la tenue des outils de gestion | 7 000 f20 000 f |
| 3.2. Gestion des ressourcesOP3 Amener les élus à mobiliser des fonds pour le fonctionnement de la CVPCSA 1 Sensibiliser les membres sur l’importance de faire des cotisations SA2 Acheter deux motos pour le déplacement des élus | 0 f0 f800 000 f |
| 4.1. Gestion des intrantsOP1 Contribuer dans l’approvisionnement des intrants au profit de la CVPCSA Rechercher les intrants au niveau du CeCPA | 5 000 f |
| 4.2. CommercialisationOP3 Amener les élus à maîtriser les techniques de commercialisation de cotonSA1 Former les élus sur les techniques de commercialisation de cotonSA2 Appuyer les élus CA à créer un site pour abriter un marché de coton accessible aux camionsSA 2 Sensibiliser les membres de la CVPC sur l’importance de faire les marchés autogérésSA3 Appuyer les élus sur l’acquisition des facteurs de commercialisation AS4 Visiter les champs de cotonAS5 Inspecter les tas de coton avant la pesée | 7 000 f30 000 f0 f120 000 f5 000 f5 000 f |
| **TOTAL** | **1 043 000 f** |

**BUDGET PAR SOUS-ACTIVITES**

**COMMUNE DE GOGOUNOU PERIODE : Août 2012 à Juillet 2013**

**DENOMINATION OP: OUERE 2 CODE OP: AOR02\_02**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sous activités** | **Responsables** | **Personnes à impliquer** | **Résultats attendus** | **Budget** | **Dépenses** | **Unité** | **Qté** | **Prix unitaire** | **Coût total****(f CFA)** | **Financement** |
| Motiver les élus chargés de la tenue des outils de gestion | TG ; Pt ; SG | CA ; CC | Les élus sont motivés sur la tenue des outils de gestion | 20 000 | Prime de motivation | - | 4 | 4 000 | 20 000 | Fonds d’appui/prestation sur intrants |
| Bien préparer les AGO | TG ; Pt ; SG | CA ; CC | Les AGO sont bien préparées et les membres y participent massivement | 50 000 | Photocopie canevas de rapports et restauration des participants | page | 35 | 15 | 30 000 | Fonds d’appui/prestation sur intrants |
| Former les élus CA et les membres CC sur leurs rôles | TG ; Pt ; SG | CA ; CC | Les élus CA et les membres CC sont formés sur leurs rôles | 7 000 | logistique  | - | 7 000  | 1 000 | 7 000 | caisse |
| Faciliter la mise en place des SRI | TG ; Pt ; SG | CA ; CC | La CVPC disposent de SRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Multiplier les SRI en 11 exemplaires | TG ; Pt ; SG | CA ; CC | Les SRI sont multipliés en 11 exemplaires pour tous les 9 élus et les 2 membres CC | 7 700 | Frais de photocopie | page | 500 | 15 | 7 000 | caisse |
| Former les élus CA sur le contenu des SRI | TG ; Pt ; SG | CA ; CC | Les élus CA sont formés sur le contenu des SRI | 7 000 | logistique  | - | 7 000 | 1 000 | 7 000 | caisse |
| Appuyer les élus CA sur la création d’un nouveau marché de coton | TG ; Pt ; SG | CA ; CC | Un nouveau marché de coton est crée  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sensibiliser les membres de la CVPC sur l’importance de faire les marchés | RC. TG. | CA . CC | Les membres de la CVPC tiennent les marchés  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Appuyer les élus CA sur l’acquisition des facteurs de commercialisation  | TG ; Pt ; SG | CA ; CC | 2 fûts d’eau sont acquis pour la CVPC | 0 | Achat de 2 tables, 8 chaises et 2 fûts  | Achat de 2 tables, 8 chaises et 2 fûts |  | 120 000  | 120 000  | Fonds d’appui/prestation sur intrants |
| Acheter deux motos pour le déplacement des élus de la CVPC |  |  |  | 800 000 | investissement | moto | 02 | 40 000 | 800 000 |  |
| Former les élus CA sur les techniques de commercialisation de coton |   Pt ; RC | CA ; CC | Les élus sont formés sur les techniques de commercialisation de coton | 7 000 | logistique  | - | 7 000 | 1 000 | 7 000 | caisse |
| Déplacement des élus pour chercher les herbicides et les insecticides | TG ; Pt ; | CA ; CC | La CVPC est approvisionnée en intrants | 5 000 | Carburation et restauration | 1 | 1 | 5 000 | 5 000 | caisse |
| Visiter les champs de coton des membres avant la distribution des intrants | TG ;  RX° | CA ; CC | Les superficies des producteurs sont connues par les élus  | 5 000 | Carburation et restauration | 1 | 1 | 5 000 | 5 000 | caisse |
| Sensibiliser les membres de la CVPC sur l’importance de faire les marchés autogérés. | TG. RC. Pt | CA ; CC | Les membres de la CVPC tiennent les marchés autogérés | 0 f | 0 f | 0 f | 0 f | 0 f | 0 f | 0 f |
| Inspecter et recenser les tas de coton des membres avant la pesée | TG ; RX° | CA ; CC | Les tas de coton des producteurs sont inspectés et recensés par les élus | 5 000 | Carburation et restauration | 1 | 1 | 5 000 | 5 000 | caisse |
| **TOTAL** |  | **1 043 000** |  |