## réalisation Juin 2014
PADYP
|  | PLAN DE TRAVAIL MENSUEL DU CONSEILLER | [9 empty] | REALISATIONS MENSUELLES
Composante : CdG OP |  | :CdG OP | Prestataire: CELCOR/PADYP | [6 empty] | Mois : Juin 2014
Commune : BEMBEREKE |  | BEMBEREKE | NOM DU CONSEILLER : MONRA Abdoulaye
N° | Activités et sous activités générales prévues Acticités spécifiques OP/GFC |  | Lieu | Personnes/structures impliquées | Calendrier d'exécution (mettre la date en face de l'activité et dans la colonne de la semaine/S concernée) |  |  |  |  | Indicateurs d'exécution | Réalisations faites | Raisons de l'écart | Solutions préconosées | Appuis attendus de la hiérarchie
[5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
1 | Assister à la tenue des AGO de fin d'exercice 2013-2014 dans les CVPC |  | CVPC | CPV/TSIEC | X | X |  |  |  | 4 PV d'AGO DISPONIBLE | 4 PV d'AGO DISPONIBLE | Seules ces 4 ont accepté une AGO | Rien | Rien
2 | Recycler les élus CA sur la gestion des intrants |  | CVPC | CPV/TSIEC | x | x |  |  |  | 62 Responsables CA sont formés | 62 Responsables CA sont formés | Rien à signaler | Rien | Rien
3 | Appuyer les élus CA des CVPC à la réactualisation de leur plan d’actions 2014-2015 |  | CVPC | CPV/TSIEC |  | x | x | x | x | 4 plans d'actions réactualisés | 4 plans d'actions réactualisés | Rien à signaler | Rien | Rien
4 | Appuyer les élus CA de l’UComCVPC à la préparation de son assemblée générale ordinaire de fin d’exercice 2013-2014 |  | CVPC | CPV/TSIEC | x | x | x |  |  | 1 rapport de préparation et 1 PV d'AGO DISPONIBLE | Néant | Rien à signaler | A Exécuter en juillet | Rien

## PTM Juillet 2014
PADYP
|  | PLAN DE TRAVAIL MENSUEL DU CONSEILLER | [9 empty] | REALISATIONS MENSUELLES
Composante : CdG OP |  | :CdG OP | Prestataire: CELCOR/PADYP | [6 empty] | Mois : Juillet 2014
Commune : BEMBEREKE |  | BEMBEREKE | NOM DU CONSEILLER : MONRA Abdoulaye
N° | Activités et sous activités générales prévues Acticités spécifiques OP/GFC |  | Lieu | Personnes/structures impliquées | Calendrier d'exécution (mettre la date en face de l'activité et dans la colonne de la semaine/S concernée) |  |  |  |  | Indicateurs d'exécution | Réalisations faites | Raisons de l'écart | Solutions préconosées | Appuis attendus de la hiérarchie
[5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
| Faire du suivi appui conseil sur la tenue des outils de gestion |  | CVPC | CPV | X | X | X |  |  | Des données sont disponibles
2 | Faire du suivi appui conseil sur la gestion des intrants |  | CVPC | CPV | X | X | X |  |  | Des données sur les intrants disponibles
3 | Accompagner les membres Ucom dans la préparation et la tenue de son AGO de fin d'exercice 2013-2014 |  | CVPC | TSIEC | X |  |  |  |  | 1 rapport de préparation et 1 PV d'AGO disponibles
4 | Accompagner les membres Ucom dans la gestion des intrants 2014-2015 | [5 empty] | X |  |  | Des données communales sur les intrants disponibles

## PTMC Août 2011
PADYP
|  | PLAN DE TRAVAIL MENSUEL DU CONSEILLER | [10 empty] | REALISATIONS MENSUELLES
Composante : CdG OP |  |  |  |  | Prestataire/Faîtière : RéPAB | [5 empty] | Mois : Août 2011
Commune : Allada-Toffo-Tori Bossito |  |  |  |  | Nom du Conseiller : KIKI Damien
N° | Activités programmées |  | Lieu | Personnes/structures impliquées |  | Calendrier d'exécution |  |  |  |  | Indicateurs d'exécution | Réalisations faites | Raisons de l'écart | Solutions préconosées | Appuis attendus de la hiérarchie
[6 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
A | Résultat 3
A.1 | 3.1. Auto-évaluation des UGPAA |  | Allada, Tori et Toffo | RéPAB; UCPA; UGPAA
A.1.1 | 3.1.1. Poursuivre les sessions d'AE dans les UGPAA |  | Allada(Togoudo,Attogon), Tori(Avamé) et Toffo(Ouègbo,Damé,Sey,Coussi) | Répondant; Conseiller ; animateurs d'AE |  | 2 ; 3 ; | X | X |  |  | 1 session d'AE / UGPAA accompagnée est réalisée; liste de présence; feuille de rapportage
A.3. | 3.3. Plan d'actions des UGPAA |  | Allada, Tori et Toffo | RéPAB; UCPA; UGPAA
A.3.1 | 3.3.1. Suivi Appui Conseil sur l'élaboration d'un plan d'actions |  | Attogon, Togoudo, Avakpa, Allada centre, Ahouannonzoun, Sékou; Coussi, Damé, Djanglanmé, Colli,Sey,Ouègbo; Avamé,Tori-cada,Azohouè | Répondant ; Conseiller |  |  | 9;10 XX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 session de SAC sur l'élaboration de plan d'action / UGPAA accompagnée est réalisée
A.3.2 | 3.3.2. Validation des plans d'actions en AG |  | Attogon, Togoudo, Avakpa, Allada centre, Ahouannonzoun, Sékou; Coussi, Damé, Djanglanmé, Colli,Sey,Ouègbo; Avamé,Tori-cada,Azohouè | Elus UGPAA |  |  | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 plan d'actions / UGPAA accompagnée est validée en AG
A.4. | 3.4. Suivi-Appuis-Conseil |  | Allada, Tori et Toffo | RéPAB; UCPA; UGPAA
A.4.1 | 3.4.1. Appuyer l'organisation et la tenue des AG (AGE, AGO) |  | Allada, Tori et Toffo | Répondant; Conseiller |  | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | - PV d'AGE: 1 PV UCPA Allada, 1 PV UCPA de Tori, 1 PV/UGPAA - Liste de présence - Statut et RI adoptés
A.4.2 | 3.4.2. Suivi tenue mensuelle des réunions des OP (UGPAA; UCPA;RéPAB) |  | Allada, Tori et Toffo | Répondant; Conseiller |  | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | PV de réunion Liste de présence